望协办字〔2024〕3号

关于印发《关于开展“做大做强纺织服装首位产业”调研的实施方案》的通知

各乡镇(街道)、县直各有关部门:

《关于开展“做大做强纺织服装首位产业”调研的实施方案》已经研究通过，现印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

政协望江县委员会办公室

2024年8月13日

关于开展“做大做强纺织服装首位产业”

调研的实施方案

根据《2024年度重点协商、民主监督计划》安排，今年县政协围绕“做大做强纺织服装首位产业”开展专题调研。经研究，现就开展专题调研活动，制定如下实施方案。

一、调研意义

纺织服装产业是我省经济发展的传统产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。望江县是全国新兴纺织产业基地县、承接纺织服装产业转移示范县、安徽省纺织服装第一县，纺织服装产业作为望江县首位产业，产业基础雄厚，发展前景广阔。当前正处于“十四五”规划关键时期，要牢牢把握政策机遇，贯彻落实县委“1+2+N”发展思路，做大做强做长望江纺织服装产业链，加快形成“四从四到”的全行业全品类全覆盖发展格局，打造“千亿级纺织服装产业集群”，把望江建设为“长江中下游纺织服装第一县”，推动望江经济社会发展实现质的飞跃。

二、调研课题

（一）主课题

做大做强纺织服装首位产业

（二）委员重点发言方向

1、推动“望江童装”等品牌

课题组牵头负责人：陈新发

执笔人：范结平

选题目的：近两年，我县通过举办望江童装秀、童装设计大赛等活动，有效提升了望江童装的影响力和辐射度。通过调研，深入了解望江童装品牌建设现状，全面掌握童装品牌建设存在的制约因素，围绕如何推进望江童装区域品牌建设、打造自主品牌、培育原创品牌等方面提出意见建议，进一步提升望江童装的知名度和影响力。

2、打通印染“堵点”

课题组牵头负责人：王庭真

执笔人：徐叔华

选题目的：贯彻落实县委提出“提升纺织、主攻面料、打通印染、塑造品牌”的纺织服装产业发展路径，找准我县制约印染产业发展的主要问题，有针对性的提出意见建议，打通印染堵点，建强纺织服装产业链。

3、做好纺织“平台”

课题组牵头负责人：徐咏斌

执笔人：葛劲松

选题目的：充分摸清我县现有的“一区三园”产业联动平台和中国（望江）纺织服装产业新城、亮亮科技园等纺织产业平台发展情况，就做大做强纺织平台、纺织平台差异化发展等方面提出意见建议，助推纺织服装产业高质量发展。

三、组织领导

县政协成立专题调研组，成员名单如下：

组  长：汪  森

副组长：余泽红  聂杳林

成  员：王庭真  徐咏斌  陈新发  范艳红  王绍东

纪光吉  王  维  陈国红  商文芳  郝加兵

范结平  徐叔华  方  斌  葛劲松  齐  梅

王小志  方  东  张翠霞  童兵水  方文洁

檀  惠

协办单位：县科工局、县发改委、县商务局、县市场监督管理局、县招商中心、县经开区

参加单位：县委办、县委组织部、县委宣传部、县融媒体中心、县财政局、县统计局、县人社局、县企业服务中心、县应急管理局、各乡镇（街道）、县干第11招商组、科干第2招商组、驻外招商组

四、调研方法

调研组深入到经开区、相关乡镇和纺织服装企业开展调查研究。采取如下方法进行：

1、听：召开部门座谈会，听取县科工局、县发改委、县经开区、县商务局等单位通报我县纺织服装产业发展情况，了解产业现状；了解中央、省、市、县在纺织服装产业发展方面的政策；

2、看：到经开区、相关乡镇实地走访，了解相关企业发展运行情况，并召开经开区及相关乡镇负责人及相关企业代表座谈会，听取社会各界意见建议；

3、学：赴外地纺织服装产业发展较好的县（市、区）学习考察，从中借鉴值得我县学习的先进工作经验、方法。

五、时间安排

7月下旬，起草调研方案，启动调研工作。

8月上旬，召开调研组第一次成员会议，通过调研方案。

8月中旬，实地走访考察相关企业，并召开座谈会，听取相关部门情况通报，了解我县纺织服装产业发展现状。

8月下旬，外出考察学习（考察地点待定）。

9月上旬，汇总调研情况，并形成调研报告初稿。

9月中旬，修改完善调研报告，并筹备专题资政会议。

具体时间安排根据调研进度进行适度调整。

六、有关要求

1、调研组成员要安排好本职工作，认真开展好“做大做强纺织服装首位产业”调研活动，通过听汇报、召开座谈会、走访等形式，扎实有效的开展调研，提出有质量、有价值、可操作性的意见建议。

2、请县直相关单位和乡镇，实事求是的反映情况，并准备好书面发言材料及相关资料。